UMOWA NR ……………

zawarta w Malborku dnia ……………………..

pomiędzy:

Gminą Malbork, z siedzibą 82-200 Malbork, ul. Ceglana 7, NIP: 5792071098, Regon: 170747856

Reprezentowaną przez Wojciech Łukasiewicz – Wójt Gminy Malbork

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Malbork Haliny Redlin

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a …………………………………………………. z siedzibą w ……………………………………………, NIP: ………………………., Regon: …………………………, będącym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, PESEL: …………………………………….., zamieszkałym …………………………………. .

lub

…………………………………………………… z siedzibą w ……………, przy 
ul. ……………………, ………………………….., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego w ……………., ……………………. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………………………., NIP: ………………………, REGON …………………, kapitał zakładowy ……………………….. zł,

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………….

§1

PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA

- Na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,                o wartości nieprzekraczającej progów unijnych, pn.: „Budowa dróg gminnych w miejscowości Nowa Wieś Malborska, sołectwo Wielbark Poligon – Etap II i Etap III”,

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszej umowy (dalej: „Przedmiot umowy”).

- Przedmiot umowy obejmuje realizację robót budowlanych stanowiących kontynuację inwestycji drogowej,               z wyłączeniem zakresu robót realizowanych w ramach Etapu I, przy czym:

a) Etap II obejmuje roboty w ograniczonym zakresie, w szczególności związane z wykonaniem infrastruktury pieszej                  oraz oświetlenia,

b) Etap III obejmuje zasadniczy zakres inwestycji drogowej, w tym kompleksowe wykonanie układu drogowego                     wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

- Zakres robót obejmuje w szczególności:

a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,

b) roboty ziemne,

c) w ramach Etapu II:

– wykonanie chodników oraz elementów towarzyszących,

– wykonanie oświetlenia oraz doświetlenia przejść dla pieszych,

d) w ramach Etapu III:

– wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, zjazdów, chodników oraz ciągów pieszych i pieszo-rowerowych,

– wykonanie odwodnienia dróg (kanalizacja deszczowa),

– wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

– wykonanie oświetlenia drogowego,

e) przebudowę lub zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją,

f) wykonanie elementów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,

g) wykonanie wszelkich robót towarzyszących niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia.

Szczegółowy zakres Przedmiotu umowy określają:

a) dokumentacja projektowa obejmująca Etap II i Etap III,

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiORB),

c) SWZ wraz z załącznikami,

d) oferta Wykonawcy.

- Przedmiot umowy obejmuje wykonanie wszystkich robót, dostaw i czynności niezbędnych do osiągnięcia kompletnego, zgodnego z przeznaczeniem efektu użytkowego, zgodnie z:

a) dokumentacją projektową i STWiORB,

b) decyzjami administracyjnymi, uzgodnieniami i warunkami technicznymi,

c) obowiązującymi przepisami prawa,

d) zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

- Strony zgodnie potwierdzają, że:

a) przedmiary robót mają charakter pomocniczy,

b) zakres rzeczowy robót wynika w pierwszej kolejności z dokumentacji projektowej i STWiORB,

c) Etap II nie obejmuje wykonania jezdni ani pełnej konstrukcji drogi.

- Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i obejmuje całość robót niezbędnych do realizacji Przedmiotu umowy, również tych, które nie zostały wyraźnie wskazane w dokumentacji lub przedmiarze, a są konieczne do jego prawidłowego wykonania.

- Wykonawca oświadcza, że:

a) zapoznał się z dokumentacją projektową, SWZ oraz warunkami realizacji zamówienia i nie wnosi do nich zastrzeżeń,

b) dokonał analizy zakresu robót i uwzględnił w ofercie wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia,

c) przewidział wszelkie warunki realizacyjne, które doświadczony wykonawca mógł i powinien przewidzieć,

d) ponosi pełne ryzyko realizacji zamówienia, w tym ryzyko niedoszacowania robót oraz wzrostu kosztów,

e) nie będzie dochodził od Zamawiającego roszczeń z tytułu robót nieprzewidzianych w przedmiarze, jeżeli są one niezbędne do wykonania Przedmiotu umowy.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na roboty dodatkowe ani uzupełniające, a zmiana zakresu Przedmiotu umowy może nastąpić wyłącznie w przypadkach określonych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Roboty muszą być prowadzone w sposób ciągły i skoordynowany.

§2

REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY

- Przedmiot umowy realizowany będzie jako jedno zadanie inwestycyjne obejmujące Etap II i Etap III inwestycji.

- Strony nie przewidują podziału realizacji robót na etapy wykonawcze, natomiast rozliczenie następuje częściowo zgodnie z §8.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości Przedmiotu umowy w sposób ciągły, zgodnie                                  z harmonogramem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Zamawiającego.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi podstawę organizacji robót i podlega zatwierdzeniu                                  przez Zamawiającego.

- Zmiana harmonogramu wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i nie może naruszać warunków umowy o dofinansowanie, w szczególności w zakresie terminów realizacji i kwalifikowalności wydatków.

- Niedotrzymanie harmonogramu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie stanowi podstawy do zmiany terminu realizacji umowy.

§3

TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

- Termin rozpoczęcia realizacji Przedmiotu umowy ustala się na dzień zawarcia niniejszej umowy.

- Termin zakończenia realizacji Przedmiotu umowy wynosi do 11 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Za zakończenie realizacji Przedmiotu umowy uznaje się łączne spełnienie następujących warunków:

- wykonanie wszystkich robót objętych umową,

- zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego,

- podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez uwag,

- przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji odbiorowej i powykonawczej, w tym w szczególności:

- dokumentacji powykonawczej,

- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- wymaganych badań, atestów i protokołów.

- Niedotrzymanie terminu realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy stanowi podstawę                          do naliczenia kar umownych.

- Termin realizacji umowy nie może zostać zmieniony w sposób powodujący naruszenie warunków umowy                           o dofinansowanie, w szczególności w zakresie terminu kwalifikowalności wydatków.

- Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia robót budowlanych w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy.

- Brak rozpoczęcia robót w powyższym terminie traktowany będzie jako nienależyte wykonywanie umowy.

§4

KOORDYNACJA, NADZÓR I KIEROWNICTWO

- Koordynację i nadzór nad realizacją Przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego sprawować będą:

- Pani Małgorzata Kozikowska – koordynator inwestycji / upoważniony przedstawiciel Zamawiającego, uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane,

- Pani Klaudia Piotrzkowska – zastępca koordynatora inwestycji / upoważniony przedstawiciel Zamawiającego, uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane,

- Pan/Pani ………………………………… – inspektor nadzoru inwestorskiego, uczestnik procesu budowlanego                               w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane.

- Ze strony Wykonawcy funkcje w procesie realizacji zamówienia pełnić będą:

- kierownik budowy – Pan/Pani …………………………………,

- kierownicy robót branżowych (jeżeli dotyczy), w szczególności:
a) Pan/Pani ………………………………… – kierownik robót …………………………………

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obecność kierownika budowy oraz kierowników robót na terenie budowy w trakcie realizacji robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz uzyskania                          jego zatwierdzenia przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót.

- Harmonogram stanowi podstawę kontroli realizacji robót i podlega bieżącemu nadzorowi przez Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Zmiana harmonogramu wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i nie może naruszać warunków umowy o dofinansowanie, w szczególności w zakresie terminów realizacji i kwalifikowalności wydatków.

- W przypadku stwierdzenia zagrożenia terminowej realizacji robót, Wykonawca zobowiązany                                            jest do niezwłocznego podjęcia działań naprawczych oraz przedstawienia Zamawiającemu propozycji aktualizacji harmonogramu.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do:

- kontroli jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych materiałów,

- wydawania poleceń dotyczących usunięcia stwierdzonych wad i nieprawidłowości,

- wstrzymania robót w przypadku stwierdzenia zagrożenia lub wykonywania robót niezgodnie z umową.

- W przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości robót lub materiałów, Inspektor nadzoru inwestorskiego może nakazać:

  - wstrzymanie robót,

  - usunięcie wadliwych materiałów,

  - rozbiórkę wadliwie wykonanych elementów i ich ponowne wykonanie zgodnie z wymaganiami.

Wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego przedłożyć dokumenty potwierdzające jakość stosowanych materiałów, w szczególności atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności,                       w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od wezwania.

- Kontrola wykonywanych robót przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy                                     z odpowiedzialności za należyte wykonanie Przedmiotu umowy oraz za wady ujawnione w trakcie realizacji                      lub po jej zakończeniu.

- Wszelkie ustalenia, polecenia i decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wymagają formy wpisu do dziennika budowy lub formy pisemnej.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wykonywania poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego, wydanych w ramach jego uprawnień.

- Wykonawca przed rozpoczęciem robót dostarczy Zamawiającemu:

- oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków,

- kopie uprawnień budowlanych kierownika budowy oraz aktualne zaświadczenie o przynależności                      do właściwej izby samorządu zawodowego,

- plan BIOZ – jeżeli jest wymagany przepisami prawa.

- Zmiana osób pełniących funkcje wskazane w ust. 2 wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców jak za działania własne.

- Wszelka korespondencja dotycząca realizacji umowy prowadzona będzie w formie pisemnej lub elektronicznej.

§5

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje, wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny i osobowy niezbędny do prawidłowego i terminowego wykonania Przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot umowy zgodnie z:

a) SWZ i jej załącznikami,

b) dokumentacją projektową,

c) ofertą Wykonawcy,

d) obowiązującymi przepisami prawa,

e) zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

f) przepisami BHP i p.poż.,

g) poleceniami Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wykonawca oświadcza, że:

a) zapoznał się z dokumentacją projektową, SWZ oraz warunkami realizacji zamówienia i nie wnosi do nich zastrzeżeń,

b) uwzględnił w wynagrodzeniu ryczałtowym wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia,

c) ponosi pełne ryzyko realizacji robót, w tym ryzyko niedoszacowania oraz wzrostu cen,

d) nie będzie dochodził roszczeń z tytułu robót nieprzewidzianych w przedmiarze, jeżeli są one niezbędne do wykonania Przedmiotu umowy.

- W ramach realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

a) ustanowienia kierownika budowy i kierowników robót posiadających wymagane uprawnienia,

b) opracowania planu BIOZ – jeżeli wymagany,

c) opracowania projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas robót,

d) realizacji robót zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB,

e) zapewnienia materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie,

f) przeprowadzenia wszelkich wymaganych prób, badań i odbiorów,

g) utrzymania terenu budowy w należytym stanie i porządku,

h) właściwego gospodarowania odpadami i ich utylizacji zgodnie z przepisami,

i) zabezpieczenia terenu budowy oraz oznakowania robót,

j) zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,

k) niezwłocznego informowania Zamawiającego o zagrożeniach dla jakości robót lub terminu realizacji,

l) uczestnictwa w naradach i spotkaniach roboczych organizowanych przez Zamawiającego,

m) zgłaszania robót zanikających i ulegających zakryciu,

n) naprawy szkód powstałych w trakcie realizacji robót na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego przedłożyć dokumenty potwierdzające jakość materiałów i robót, w szczególności atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności – w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie realizacji robót, w tym wobec osób trzecich oraz za uszkodzenia istniejącej infrastruktury.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, urządzeń lub mienia, Wykonawca zobowiązany                                      jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia wstępu na teren budowy przedstawicielom organów nadzoru budowlanego oraz udostępnienia wymaganych dokumentów.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania wad stwierdzonych w trakcie realizacji robót, czynności odbiorowych oraz w okresie gwarancji, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w stanie należytym, najpóźniej w dniu odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego rozpoczęcia organizacji zaplecza budowy oraz zabezpieczenia dostaw materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji robót, w terminie umożliwiającym dotrzymanie harmonogramu rzeczowo-finansowego.

- Zaniechanie działań organizacyjnych lub zakupowych skutkujących opóźnieniem realizacji robót nie stanowi podstawy do zmiany terminu ani wynagrodzenia.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego potencjału sprzętowego i kadrowego od dnia przekazania terenu budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób uwzględniający istniejącą infrastrukturę wykonaną w ramach wcześniejszych etapów inwestycji, w szczególności Etapu I, w tym infrastrukturę objętą gwarancją jakości lub rękojmią.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

a) prowadzenia robót w sposób nienaruszający elementów infrastruktury objętych gwarancją,

b) zabezpieczenia istniejącej infrastruktury przed uszkodzeniem lub pogorszeniem jej parametrów technicznych              i użytkowych,

c) dostosowania rozwiązań wykonawczych do stanu faktycznego istniejącej infrastruktury,

d) uzgadniania z Zamawiającym oraz – jeżeli wymagają tego warunki gwarancji – z podmiotem realizującym wcześniejsze etapy inwestycji, sposobu wykonania robót w bezpośrednim sąsiedztwie infrastruktury objętej gwarancją.

- W przypadku uszkodzenia infrastruktury objętej gwarancją lub rękojmią, Wykonawca zobowiązany jest do:

a) niezwłocznego poinformowania Zamawiającego,

b) przywrócenia infrastruktury do stanu zgodnego z dokumentacją projektową oraz wymaganiami gwarancyjnymi,

c) pokrycia wszelkich kosztów naprawy, w tym kosztów wynikających z utraty gwarancji, jeżeli do takiej utraty doszło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki prowadzenia robót w sąsiedztwie istniejącej infrastruktury, w tym za naruszenie warunków gwarancji udzielonych na roboty wykonane w ramach wcześniejszych etapów inwestycji.

§6

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający zobowiązany jest do:

a) zapewnienia nadzoru inwestorskiego oraz bieżącego nadzoru nad realizacją Przedmiotu umowy,

b) zapewnienia osób uprawnionych do weryfikacji dokumentów przedkładanych przez Wykonawcę, które w terminie               do 5 dni roboczych od ich przekazania dokonają sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektową oraz zgłoszą ewentualne uwagi,

c) przekazania Wykonawcy terenu budowy protokołem przekazania, w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy,

d) wyznaczenia terminu odbioru robót oraz odbioru końcowego Przedmiotu umowy,

e) dokonania odbioru robót oraz odbioru końcowego Przedmiotu umowy pod warunkiem ich wykonania zgodnie z umową oraz braku wad istotnych,

f) zapłaty wynagrodzenia umownego zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej umowie,

g) współdziałania z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Przedmiotu umowy, w granicach obowiązujących przepisów prawa.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

§7

ZASADY PODWYKONAWSTWA

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu umowy podwykonawcom, pod warunkiem,                             że posiadają oni odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców jak za działania własne.

- Umowa o podwykonawstwo musi określać w szczególności:

a) zakres powierzonych robót lub usług,

b) termin realizacji,

c) wysokość wynagrodzenia.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, a także projekt jej zmiany – nie później niż 14 dni przed planowanym zawarciem umowy.

- Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy lub jej zmiany może zgłosić zastrzeżenia,                 w szczególności, gdy:

a) umowa jest niezgodna z postanowieniami niniejszej umowy,

b) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy jest dłuższy niż określony w ust. 10.

- Brak zgłoszenia zastrzeżeń w terminie, o którym mowa w ust. 5, oznacza akceptację projektu umowy                                lub jej zmiany.

- Po zawarciu umowy o podwykonawstwo Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii tej umowy oraz jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy może zgłosić sprzeciw. Brak sprzeciwu oznacza akceptację umowy.

- Do zmian umów o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio zasady dotyczące ich zawierania.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 14 dni                  od dnia doręczenia faktury lub rachunku.

- Wykonawca zobowiązany jest do terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom.

- Warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń podwykonawców o uregulowaniu wobec nich wymagalnych należności.

- W przypadku zgłoszenia przez podwykonawcę żądania zapłaty bezpośredniej, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia uwag w terminie nie krótszym niż 7 dni.

- Zamawiający może:

a) odmówić zapłaty, jeżeli Wykonawca wykaże jej niezasadność,

b) dokonać bezpośredniej zapłaty podwykonawcy – w zakresie należnego wynagrodzenia bez odsetek,

c) złożyć kwotę do depozytu sądowego – w przypadku wątpliwości co do zasadności lub wysokości należności.

- Kwoty wypłacone podwykonawcom lub złożone do depozytu sądowego podlegają potrąceniu z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Umowy o podwykonawstwo muszą przewidywać okres gwarancji i rękojmi nie krótszy niż okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- Umowa o podwykonawstwo musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający może żądać przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawców. Termin na ich przedłożenie nie może być krótszy niż 3 dni robocze.

- Wykonawca zobowiązany jest do koordynowania prac podwykonawców.

- W przypadku wykonywania robót przez podwykonawcę niezgłoszonego Zamawiającemu, Zamawiający może wstrzymać roboty do czasu wyjaśnienia sprawy.

- Wstrzymanie robót z przyczyn, o których mowa w ust. 20, nie stanowi podstawy do zmiany terminu realizacji umowy ani zwiększenia wynagrodzenia.

- Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców.

§8

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

- Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy, zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy.

- Wynagrodzenie obejmuje całość robót, dostaw i czynności niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy, niezależnie od ich faktycznego zakresu i kosztów poniesionych przez Wykonawcę.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie całego Przedmiotu umowy wynagrodzenie w wysokości:

netto …………………… zł (słownie: …………………………………………),

plus podatek VAT …………………… zł (słownie: …………………………………………),

co stanowi kwotę brutto …………………… zł (słownie: …………………………………………).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, ma charakter niezmienny i obejmuje wszelkie koszty związane                           z realizacją Przedmiotu umowy, w szczególności:

a) koszty robót budowlanych, materiałów i urządzeń,

b) koszty robocizny, transportu, sprzętu i organizacji robót,

c) koszty zabezpieczenia terenu budowy i organizacji zaplecza,

d) koszty wykonania badań, prób i odbiorów,

e) koszty usunięcia odpadów i uporządkowania terenu,

f) wszelkie inne koszty niezbędne do wykonania zamówienia zgodnie z umową.

- Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia z tytułu:

a) niedoszacowania robót,

b) błędów w kalkulacji ceny,

c) nieujęcia robót w przedmiarze,

d) wzrostu cen materiałów, robocizny lub usług, z zastrzeżeniem §9 niniejszej umowy,

e) zmiany warunków realizacji, które można było przewidzieć.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na roboty dodatkowe ani uzupełniające.

- Wynagrodzenie będzie płatne częściowo, w maksymalnie czterech transzach, odpowiadających zaawansowaniu robót, w następujący sposób:

a) I transza – do 25% wartości wynagrodzenia brutto, po wykonaniu co najmniej 25% zakresu robót,

b) II transza – do 50% wartości wynagrodzenia brutto (łącznie), po wykonaniu co najmniej 50% zakresu robót,

c) III transza – do 75% wartości wynagrodzenia brutto (łącznie), po wykonaniu co najmniej 75% zakresu robót,

d) IV transza – do 100% wartości wynagrodzenia brutto, po wykonaniu całości Przedmiotu umowy i odbiorze końcowym.

- Podstawą wystawienia każdej faktury częściowej jest:

a) protokół odbioru częściowego robót potwierdzający zaawansowanie rzeczowe prac,

b) zgodność wykonanych robót z harmonogramem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Zamawiającego,

c) potwierdzenie zakresu wykonanych robót przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Warunkiem zapłaty ostatniej transzy wynagrodzenia jest:

a) podpisanie protokołu odbioru końcowego bez uwag,

b) przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i rozliczeniowej,

c) przedłożenie oświadczeń podwykonawców o rozliczeniu należności (jeżeli dotyczy).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania płatności w przypadku stwierdzenia opóźnień w realizacji robót lub niezgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

§9

WALORYZACJA WYNAGRODZENIA

- Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów                          lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Waloryzacja może być dokonywana nie częściej niż raz na 3 miesiące.

- Waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie w okresie faktycznej realizacji robót budowlanych w terenie, rozumianej jako prowadzenie robót budowlanych objętych Przedmiotem umowy, potwierdzone                                    przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Za faktyczną realizację robót nie uznaje się czynności przygotowawczych, organizacyjnych ani formalnych.

- Podstawą waloryzacji będzie wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

- Zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w przypadku zmiany wskaźnika, o którym mowa w ust. 5, o co najmniej 5% w stosunku do wskaźnika obowiązującego w dniu zawarcia umowy.

- Waloryzacja może być dokonana wyłącznie na pisemny wniosek Wykonawcy, zawierający szczegółowe uzasadnienie oraz wyliczenie wpływu zmiany cen na koszty realizacji zamówienia.

- Zamawiający dokona weryfikacji wniosku, a zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie w zakresie uzasadnionym i udokumentowanym.

- Maksymalna łączna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w wyniku waloryzacji nie może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust. 3.

- Waloryzacja nie obejmuje:

a) kosztów wynikających z niedoszacowania oferty,

b) wzrostu kosztów wynikających z okoliczności, które Wykonawca mógł przewidzieć,

c) kosztów wynikających z niewłaściwej organizacji robót przez Wykonawcę.

d) kosztów, które nie pozostają w bezpośrednim związku ze zmianą wskaźnika, o którym mowa w ust. 5.

- Waloryzacja wynagrodzenia dotyczy wyłącznie części Przedmiotu umowy niewykonanej na dzień złożenia wniosku o waloryzację.

- Podstawą ustalenia zakresu robót podlegających waloryzacji jest zaawansowanie robót potwierdzone                        przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Zmiana wynagrodzenia wymaga zawarcia aneksu do umowy.

- W przypadku zmniejszenia kosztów realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega możliwość odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach analogicznych.

- Waloryzacja nie może prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia w zakresie robót już wykonanych                                      lub zakontraktowanych przed dniem złożenia wniosku.

§10

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust. 3, tj. …………………… zł (słownie: ………………………………………), w formie: ……………………………………………………………, najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

- Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku formach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Zabezpieczenie musi obejmować cały okres realizacji umowy oraz okres rękojmi za wady (oraz gwarancji jakości – jeżeli została udzielona).

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, dokument ten musi:

a) mieć charakter nieodwołalny i bezwarunkowy,

b) być płatny na pierwsze żądanie Zamawiającego,

c) nie zawierać postanowień ograniczających odpowiedzialność gwaranta lub poręczyciela,

d) obejmować odpowiedzialność za należyte wykonanie umowy oraz usunięcie wad i usterek.

- Strony postanawiają, że 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Pozostałe 30% zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady                          oraz gwarancji jakości i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi i gwarancji.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może zaspokoić swoje roszczenia   z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności art. 449–453.

§11

PŁATOŚCI

- Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane częściowo, zgodnie z §8 niniejszej umowy.

- Podstawą wystawienia faktury końcowej jest:

a) podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego bez uwag,

b) przekazanie kompletnej dokumentacji odbiorowej i rozliczeniowej,

c) przedłożenie oświadczeń podwykonawców o uregulowaniu należności (jeżeli dotyczy).

- Wykonawca zapewnia finansowanie realizacji inwestycji w części niepokrytej środkami Zamawiającego do czasu wypłaty środków z dofinansowania.

- Należność Wykonawcy płatna będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi dokumentami.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku realizacji robót przy udziale podwykonawców, warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy                  jest przedłożenie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

- W przypadku braku zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty na zasadach określonych w umowie oraz przepisach Pzp, z jednoczesnym potrąceniem                  tej kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Płatność nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy ujawniony w wykazie podatników VAT prowadzonym                   przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

- W przypadku braku ujawnienia rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie, Zamawiający jest uprawniony                   do wstrzymania płatności do czasu wskazania prawidłowego rachunku.

- Wstrzymanie płatności z przyczyn, o których mowa w ust. 10, nie stanowi podstawy do naliczania odsetek                       ani innych roszczeń wobec Zamawiającego.

- Strony dopuszczają możliwość polubownego rozwiązywania sporów, w szczególności w drodze mediacji.

- Strony będą wystawiać i otrzymywać faktury przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) od dnia, w którym stosowanie KSeF stanie się obowiązkowe zgodnie z przepisami prawa. Do tego czasu dopuszcza się wystawianie faktur poza KSeF.

- W przypadku niedostępności systemu KSeF lub braku technicznej możliwości wystawienia faktury w tym systemie dopuszcza się wystawienie faktury w trybie awaryjnym.

- Faktury wystawione w KSeF będą płatne w terminie określonym w ust. 5, liczonym od dnia, w którym faktura stała się dostępna Zamawiającemu w systemie KSeF, nie wcześniej jednak niż od dnia otrzymania przez Zamawiającego informacji o jej wystawieniu.

- W przypadku wystawienia faktury poza KSeF (tryb awaryjny) płatność nastąpi w terminie określonym w ust. 5, liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu wizualizacji faktury w formie elektronicznej lub papierowej.

- Wizualizacja faktury powinna zostać:

a) przesłana na adres e-mail: ksiegowosc1@gmina.malbork.pl, albo

b) dostarczona w formie papierowej do siedziby Zamawiającego.

- Dane do faktury:

Nabywca:

Gmina Malbork

ul. Ceglana 7

82-200 Malbork

NIP: 5792071098

Odbiorca:

Urząd Gminy w Malborku

ul. Ceglana 7

82-200 Malbork

NIP: 5791003249

§12

ODBIÓR/ODBIORY PRZEDMIOTU UMOWY

- Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiór końcowy,

c) odbiór pogwarancyjny.

- Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

- Odbioru końcowego dokonują przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy przy udziale Inspektora nadzoru                    i Kierownika budowy, w formie protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru końcowego na piśmie, po faktycznym wykonaniu robót.

- Podstawą zgłoszenia gotowości do odbioru jest faktyczne wykonanie robót oraz ich potwierdzenie                               przez Inspektora nadzoru.

- Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru końcowego w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru.

- Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego jest przekazanie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji,               w szczególności:

a) dokumentacji powykonawczej,

b) dokumentacji geodezyjnej powykonawczej,

c) oświadczenia Kierownika budowy,

d) wyników badań i sprawdzeń,

e) deklaracji zgodności i certyfikatów materiałów,

f) dziennika budowy,

g) dokumentów rozliczeniowych z podwykonawcami (jeżeli dotyczy),

h) kart gwarancyjnych,

i) innych dokumentów wymaganych przepisami prawa.

- Brak któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w ust. 7, uprawnia Zamawiającego do odmowy przystąpienia do odbioru.

- Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady:

a) nadające się do usunięcia – Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia,

b) nienadające się do usunięcia:

– jeżeli nie uniemożliwiają użytkowania – Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie,

– jeżeli uniemożliwiają użytkowanie – Zamawiający może odmówić odbioru lub odstąpić od umowy.

- Zamawiający ma prawo odmówić dokonania odbioru końcowego do czasu usunięcia wad istotnych.

- W przypadku stwierdzenia wad istotnych Zamawiający może przerwać czynności odbiorowe do czasu                              ich usunięcia.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego                                         oraz do ponownego zgłoszenia robót do odbioru.

- Odbiór pogwarancyjny zostanie przeprowadzony w terminie 30 dni od upływu okresu gwarancji i będzie polegał na ocenie stanu technicznego wykonanych robót.

- Wszystkie czynności odbiorowe wymagają sporządzenia protokołu podpisanego przez Strony.

- Dokonanie odbioru końcowego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady ujawnione po odbiorze.

§13

UBEZPIECZENIE

- Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy przedłożył Zamawiającemu polisę ubezpieczenia                                  od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, ważną na cały okres realizacji umowy, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych 00/100).

- Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:

a) odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim,

b) odpowiedzialność za szkody w mieniu powierzonym,

c) odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców.

- W przypadku wygaśnięcia lub zmiany zakresu ubezpieczenia w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciągłości ochrony ubezpieczeniowej oraz przedłożenia Zamawiającemu aktualnej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie, nie później niż w terminie 7 dni przed upływem ważności poprzedniego ubezpieczenia.

- W przypadku nieprzedłożenia dokumentu, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający ma prawo:

a) wstrzymać płatności do czasu przedłożenia ważnej polisy,

b) naliczyć kary umowne,

c) zawrzeć ubezpieczenie na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich szkód nieobjętych ochroną ubezpieczeniową, w tym udziałów własnych, franszyz oraz kwot przekraczających sumę gwarancyjną.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w związku z realizacją umowy, niezależnie od posiadanej ochrony ubezpieczeniowej.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy znajdujące się na terenie budowy.

§14

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w:

– przejęciu terenu budowy – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

– wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

– usunięciu wad – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto,

c) za nieprzedłożenie projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1% wynagrodzenia brutto,

d) za nieprzedłożenie kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

e) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto                     za każdy dzień zwłoki,

g) za nienależyte wykonywanie obowiązków umownych, pomimo uprzedniego dwukrotnego wezwania Zamawiającego                   – w wysokości 500 zł za każde stwierdzone naruszenie,

h) za brak prowadzenia robót budowlanych przez okres dłuższy niż 7 dni, bez uzasadnionej przyczyny zaakceptowanej przez Zamawiającego – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy dzień.

- Kary umowne mogą być naliczane niezależnie i podlegają łączeniu.

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust. 3.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

- Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych w uzasadnionych przypadkach.

- W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający utraci w całości lub części dofinansowanie, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia szkody poniesionej przez Zamawiającego do wysokości utraconych środków.

- Jeżeli w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy przez Wykonawcę powstanie obowiązek zwrotu całości lub części dofinansowania wraz z odsetkami lub zostaną naliczone przez Wojewodę kary umowne, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody Zamawiającego w pełnej wysokości, obejmującej w szczególności kwoty przekazane na rachunki Funduszu zgodnie z umową o dofinansowanie.

- W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie określonym  w umowie, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku realizacji robót niezgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym, skutkującej opóźnieniem w stosunku do jego założeń, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w realizacji danego zakresu robót.

- W przypadku nieprzedłożenia aktualizacji harmonogramu, pomimo wezwania Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,03% wynagrodzenia brutto  za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zagrożenia terminowej realizacji robót i braku podjęcia przez Wykonawcę działań naprawczych lub ich nieskuteczności, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy dzień utrzymywania się stanu zagrożenia, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie nieprawidłowości.

- Naliczenie kar, o których mowa powyżej, nie wyłącza prawa Zamawiającego do naliczenia kar umownych                       za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu umowy.

§15

GWARANCJA

- Strony ustalają, że okres gwarancji na cały przedmiot umowy wynosi ………………… miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wszelkie wady ujawnione w okresie gwarancyjnym.

- Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad na własny koszt.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o stwierdzonej wadzie w formie pisemnej lub elektronicznej.

- Wykonawca zobowiązany jest:

a) przystąpić do usunięcia wady w terminie:

– 24 godzin w przypadku wad zagrażających bezpieczeństwu lub uniemożliwiających użytkowanie,

– 3 dni roboczych w pozostałych przypadkach,

b) usunąć wadę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym charakter wady.

- W przypadku nieusunięcia wady w wyznaczonym terminie Zamawiający może zlecić jej usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania zgody sądu.

- Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas od dnia zgłoszenia wady do dnia jej usunięcia.

- Wykonawca odpowiada również za wady powstałe wskutek użycia niewłaściwych materiałów lub wykonania robót niezgodnie z dokumentacją.

- Uprawnienia z tytułu gwarancji nie wyłączają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji niezależnie od tego, czy wada została ujawniona przed czy po odbiorze końcowym.

§16

RĘKOJMIA

- Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

- Okres rękojmi wynosi …………………… miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad na własny koszt. Usunięcie wady powinno być potwierdzone protokolarnie.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Skorzystanie z jednego uprawnienia nie wyłącza możliwości skorzystania z drugiego.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie w formie pisemnej lub elektronicznej, bez zbędnej zwłoki od dnia jej ujawnienia.

- W przypadku nieusunięcia wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może usunąć wadę na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują Zamawiającemu niezależnie od dokonania odbioru przedmiotu umowy.

§17

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWNYCH

- Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie w przypadkach określonych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w zakresie przewidzianym w niniejszej umowie.

- Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia w przypadku zmiany:

a) stawki podatku VAT,

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym albo wysokości składek,

– jeżeli zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia.

- Dopuszcza się zmianę sposobu realizacji umowy w przypadku zmiany przepisów prawa wpływających na realizację przedmiotu umowy.

- Dopuszcza się zmianę podmiotu trzeciego, na którego zasobach polega Wykonawca, pod warunkiem, że nowy podmiot spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Dopuszcza się zmianę terminu realizacji umowy wyłącznie w przypadku:

a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć,

b) działania siły wyższej,

c) wstrzymania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

- Zmiana terminu realizacji umowy nie może prowadzić do naruszenia warunków umowy o dofinansowanie,                      w szczególności nie może skutkować utratą lub zmniejszeniem dofinansowania.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

- Nie stanowią zmiany umowy:

a) zmiana danych teleadresowych,

b) zmiana osób reprezentujących strony,

c) zmiana danych rejestrowych.

- Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie na wniosek strony zawierający uzasadnienie oraz wskazanie podstawy prawnej.

- Zamawiający nie jest zobowiązany do wyrażenia zgody na zmianę umowy.

- Zmiana terminu realizacji nie może wynikać z przyczyn organizacyjnych, finansowych lub technologicznych leżących po stronie Wykonawcy.

§18

ODSTĄPIENIE OD UMOWY / ROZWIAZANIE UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części w przypadkach określonych                   w przepisach prawa oraz w niniejszej umowie.

- Zamawiający może odstąpić od umowy bez obowiązku zapłaty kar umownych w szczególności w przypadku:

a) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy lub jej części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości                  o tych okolicznościach,

b) ogłoszenia upadłości, likwidacji lub rozwiązania działalności Wykonawcy,

c) nierozpoczęcia robót lub przerwania ich realizacji przez okres dłuższy niż 14 dni bez uzasadnionej przyczyny,

d) realizacji robót w sposób sprzeczny z umową, dokumentacją lub przepisami prawa, pomimo uprzedniego wezwania                do zmiany sposobu realizacji,

e) konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośrednich płatności na rzecz podwykonawców lub dokonania takich płatności na łączną kwotę przekraczającą 5% wynagrodzenia umownego brutto,

f) nieprzedłożenia lub utraty ważności ubezpieczenia, o którym mowa w §13,

g) rażącego naruszenia postanowień umowy.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej wraz z uzasadnieniem.

- W przypadku odstąpienia od umowy:

a) Wykonawca zabezpieczy teren budowy,

b) sporządzony zostanie protokół inwentaryzacji robót,

c) Zamawiający dokona odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia,

d) wynagrodzenie przysługuje wyłącznie za roboty faktycznie wykonane i odebrane.

- Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do naliczania kar umownych oraz dochodzenia odszkodowania.

§19

CESJE

- Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających                               z niniejszej umowy na osoby trzecie.

- W przypadku dokonania cesji bez zgody Zamawiającego, czynność taka jest bezskuteczna względem Zamawiającego.

- Postanowienia ust. 1 nie dotyczą przypadków bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom dokonywanej przez Zamawiającego na zasadach określonych w umowie oraz przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca zobowiązuje się nie ustanawiać zabezpieczeń ani nie obciążać wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.

§20

SPORY

- Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania sporów wynikających z realizacji niniejszej umowy,                         w szczególności w drodze negocjacji.

- W przypadku braku porozumienia, Zamawiający przewiduje możliwość poddania sporu mediacji lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu, w szczególności przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, mediatorem lub inną osobą prowadzącą postępowanie polubowne.

- Strona zgłaszająca roszczenie zobowiązana jest do przedstawienia go drugiej stronie w formie pisemnej.

- Strona, do której skierowano roszczenie, zobowiązana jest do ustosunkowania się do niego w terminie 14 dni                    od dnia jego otrzymania.

- W przypadku braku odpowiedzi w terminie lub odmowy uznania roszczenia, strona uprawniona                                       jest do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikających z niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§21

ODNIESIENIE PRAWNE

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają w szczególności przepisy:

a) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1173 z późn. zm.),
b) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 z późn. zm.),
c) ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1568 z późn. zm.),
d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.),
e) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z późn. zm.).

§22

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY

Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:

- ZAŁĄCZNIK NR 1: SWZ

- ZAŁĄCZNIK NR 2: Oferta Wykonawcy

§23

EGZEMPLARZE UMOWY

Niniejszą umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze dla Zamawiającego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

lub

Umowa została zawarta w formie elektronicznej i podpisana kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przez Strony.

ZAMAWIAJĄCY:	                                                                                                  WYKONAWCA: